## تالاسمی
جدول گانت برنامه بتا تالاسمی ماژور درطی سال 1404
ردیف | شرح فعالیتها | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | ابان | اذر | دی | بهمن | اسفند
1 | تهیه و توزیع مواد آموزشی (دستورالعمل، پوستر، بروشور و...) |  |  | *
2 | پیگیری اقدامات روز جهانی تالاسمی در سطح شهرستان |  |  | *
3 | هماهنگی برگزاری روز جهانی تالاسمی |  |  | *
4 | پیگیری اجرای مرحله چهارم و پنجم الگوریتم و استفاده از جدول متقاطع درزوجین مشکوک نهایی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
5 | هماهنگی ارجاع زوجین مشکوک نهایی به آزمایشگاه مرجع براي انجام آزمايش هاي تکميلي (فريتين و الکتروفورز) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
6 | هماهنگی وارسال نمونه خون زوجین مشکوک نهایی به آزمایشگاه مرجع براي انجام آزمايش هاي تکميلي (فريتين و الکتروفورز) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
7 | پیگیری اجرای استانداردهای تهیه و ارسال نمونه خون زوجین مشکوک نهایی به آزمایشگاه مرجع براي انجام آزمايش هاي تکميلي (فريتين و الکتروفورز) از طرف معاونت بهداشت استان | [5 empty] | *
8 | پیگیری ارجاع زنان باردار به آزمایش تشخیص پیش از تولد | [5 empty] | *
9 | پیگیری ارجاع زوجین پرخطرو ناقل تالاسمی به آزمایش تشخیص پیش از تولد | [5 empty] | *
10 | پیگیری تسهیلات ویژه برای زوجین ناقل و پرخطر تالاسمی از طرف معاون بهداشتی استان |  |  | *
11 | پیگیری هماهنگی با انجمن تالاسمی استان آذربایجان غربی از طرف معاونت بهداشتی استان |  |  | *
12 | پیگیری اقدامات آموزشی انجام یافته در سطح شهرستان برای گروه های هدف |  |  |  | *
13 | برگزاری گارگاه آموزشی برای گروه های هدف | [7 empty] | *
14 | پیگیری به روز رسانی تجهیزات موجود |  |  |  | *
15 | هماهنگي تعيين آزمايشگاه/آزمايشگاه هاي مرجع(دولتي و/يا خصوصي) براي انجام آزمايش هاي تکميلي (فريتين و الکتروفورز) |  |  |  | *
16 | جمع بندی وارسال آمار به معاونت بهداشت استان |  |  |  | * |  |  | * |  |  | *
17 | پیگیری تکمیل پرسنل تیم مشاوره ژنتیک شهرستان |  |  |  |  | *
18 | نظارت بر نحوه اجرای برنامه درقالب گروه کارشناسی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
19 | برگزاری جلسه برون بخشی ودرون بخشی و کمیته ژنتیک شهرستان |  |  | *
20 | برگزاری جلسات آموزش و اطلاع رسانی برای شورا ها دهیاراان و روحانیون محلی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## تیروئید
جدول گانت غربالگری مادرزادی تیروئید 1404
عنوان فعالیت | ماه 1 | ماه 2 | ماه 3 | ماه 4 | ماه 5 | ماه 6 | ماه 7 | ماه 8 | ماه 9 | ماه 10 | ماه 11 | ماه 12
ارسال آخرین دستورالعمل ها و مطالب آموزشی به مراکز | bar: ماه 4
آموزش مردم وزنان باردار | bar: ماه 1 to ماه 12
آموزش پرسنل بهداشتی | bar: ماه 4
آموزش پرسنل درمانی اعم از بخش نوزادان ، زایمان ، واکسیناسیون | bar: ماه 3
پیگیری نمونه گیری از پاشنه پای نوزادان در روزهای سوم تا پنجم تولد | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری اخذ نمونه های وریدی از نوزادانی که جواب نمونه اولیه آنها 10 وبیشتر است (پیگیری موارد فراخوان) | bar: ماه 1 to ماه 12
ارسال جواب آزمایشات به پایگاههای بهداشتی و مراکزخدمات جامع سلامت در اسرع وقت | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری اخذ نمونه های مجدد | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری اخذ نمونه ها ی نوبتهای سوم و چهارم از نوزادان نارس | bar: ماه 1 to ماه 12
ارسال پسخوراند عملکرد موارد پیگیری نشده بصورت سه ماهه | bar: ماه 4; ماه 8; ماه 12
پیگیری ارجاع بیماران شناسایی شده جدید جهت تایید تشخیص به پزشک فوکال پوینت برنامه | bar: ماه 1 to ماه 12
ثبت بیماران شناسایی شده در سامانه سیب | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری و ثبت بیماران شناسایی شده در اکسل مراقبت بیماران تیرویید و ثبت اخرین مراقبت ها | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری ثبت بیماران شناسایی شده در سامانه سیب | bar: ماه 1 to ماه 12
پیگیری نمونه های نامناسب و ارسال پسخوراند سه ماهه به مراکز نمونه گیری | bar: ماه 1 to ماه 12

## pku
جدول گانت برنامه فنیل کتوتوری 1404
شرح فعالیت ها | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
تدوین برنامه عملیاتی |  |  |  | *
پیگیری تعرفه های آزمایشگاهی آزمایشات تاییدی HPLC |  |  |  |  | *
ارزیابی برنامه | [5 empty] | * |  |  | *
هماهنگی انجام آزمایشات تاییدی در آزمایشگاه مورد تایید آزمایشگاه مرجع سلامت اعلامی از اداره ژنتیک |  |  | *
هماهنگی برگزاری روز جهانی فنیل کتونوری |  |  |  | *
هماهنگی خریدکیت و ملزومات مراکز نمونه گیری در شهرستان |  |  |  | * |  |  | * |  |  | *
ارسال گزارش موارد نامناسب پاشنه پای نوزادان به مراکز خدمات جامع سلامت |  |  |  | * |  |  | * |  |  | *
جمع بندی وارسال آمار به معاونت بهداشت | [6 empty] | * |  |  | *
اجرای آموزش گروه های هدف | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
تکثیروتوزیع متون آموزشی و دستورالعمل |  |  |  |  | *
پیگیری انجام آزمایشات دوره ای در بیماران مبتلا به pku | [5 empty] | *
پیگیری انجام آزمایشات دوره ای کنترل درمان بیماران | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
توزیع فرم های بیمارستان وکتب والدین | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
پیگیری تشکیل پرونده برای بیماران مبتلا | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
پیگیری مراجعه به موقع والدین بیماران به بیمارستان منتخب | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
پیگیری اجرای برنامه زمانبندی ویزیت بیماران در بیمارستان منتخب | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
مشاوره ژنتیک والدین بیماران وتشکیل پرونده مشاوره | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
پیگیری انجام آزمایش های PND1-2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ارجاع والدین بیماران شناسایی شده به واحد های مشاوره | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
هماهنگی انجام پیگیری موارد غیبت از درمان ، موارد مهاجرت پذیری و ... | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
هماهنگی درون بخشی و برون بخشی نقل و انتقال نمونه ها | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
هماهنگی پذیرش موارد Phe>2 آزمایشات HPLC در سطح شهرستان | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
هماهنگی و مشارکت در پایش و نظارت مستمر براجرای فرایندهای برنامه در سطوح تابعه | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## خطر سنجی
جدول گانت فعالیتهای برنامه عملیاتی خطر سنجی 1404
کدفعالیت | شرح فعالیت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
S1A1 | تهیه محتوای آموزشی و ارسال دستورالعمل برنامه خطر سنجی به مراکز و پایگاه های سلامت | * | * | *
S1A2 | برگزاری کلاس آموزشی برای جمعیت پوشش | * | * | *
S1A3 | ارائه محتوا های آموزشی در فضای مجازی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S1A4 | آموزش به رابطین و سفیران سلامت | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S2A1 | دعوت از گروه سنی 30تا 70 سال توسط بهورز یا مراقب سلامت جهت انجام ارزیابی خطر سنجی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S2A2 | راستی آزمایی دعوت های انجام شده مطابق پیش بینی صورت گرفته در برنامه عملیاتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S2A3 | ارسال پسخوراند راستی آزمایی های انجام شده در مورد دعوت از جمعیت هدف 30 تا 70 ساله | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S3A1 | برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی در زمینه مشکلات پایین بودن شاخص های مراقبتی خطر سنجی مراقب سلامت و بهورز | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S3A2 | ارسال شاخص های 3 ماهه به مراکز و پایگاه های سلامت | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## فشارخون
جدول گانت فعالیتهای برنامه عملیاتی 1404
کدفعالیت |  | شرح فعالیت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
S1A1 |  | برگزاری کلاس آموزشی جهت پزشکان و بهورزان | * | * | *
S1A2 |  | ارسال آخرین دستور العمل های فشارخون به مراکز و پایگاه های سلامت | * | * | *
ارسال شاخص های 3 ماهه به مراکز و پایگاه های سلامت
ارسال پسخوراند بازدید های کارشناسان ستادی به مراکز ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
برگزاری کلاس آموزشی برای گروه های هدف
S2A2 |  | استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت آگاهی و اطلاع رسانی در خصوص بیماری فشارخون | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
S2A3 |  | استفاده از ظرفیت رابطین و سفیران سلامت
کالیبره کردن تجهیزات موجود در مراکز و خانه های بهداشت
S3A2 |  | به روز رسانی و نوسازی تجهیزات از کار افتاده در خانه ها و مراکز بهداشتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *

## دیابت
جدول گانت فعالیتهای برنامه عملیاتی دیابت 1404
| کدفعالیت | شرح فعالیت | فروردین | اردیبهشت | خرداد | تیر | مرداد | شهریور | مهر | آبان | آذر | دی | بهمن | اسفند
| S1A1 | برگزاری کلاس آموزشی جهت پزشکان و بهورزان | * | * | * |  |  | *
| S1A2 | ارسال آخرین دستور العمل های دیابت به مراکز و پایگاه های سلامت | * | * | *
| S1A3 |  |  |  | * |  |  | * |  |  | * |  |  | *
ارسال شاخص های 3 ماهه به مراکز و پایگاه های سلامت
| S1A4 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
ارسال پسخوراند بازدید های کارشناسان ستادی به مراکز ، پایگاه های سلامت و خانه های بهداشت
| S2A1 |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
برگزاری کلاس آموزشی برای گروه های هدف
| S2A2 | استفاده از ظرفیت فضای مجازی جهت آگاهی و اطلاع رسانی در خصوص بیماری دیابت | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| S2A3 | استفاده از ظرفیت رابطین و سفیران سلامت
| S3A2 | به روز رسانی و نوسازی تجهیزات از کار افتاده در خانه ها و مراکز بهداشتی | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | *
| S3A3 | کنترل کیفی تجهیزات موجود در آزمایشگاه ستادی مرکز بهداشت